แนวปฏิบัติการจัดทำโครงการและการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

--------------------------------

จัดทำโดย

ฝ่ายการเงินและบัญชี

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

(กันยายน พ.ศ.2566)

สารบัญ

หน้า

ความเป็นมา												1

วัตถุประสงค์												1

ประโยชน์ที่ได้รับ												1

ลำดับขั้นตอนการจัดทำโครงการ

1.ขออนุมัติโครงการ (ผอ. อนุมัติ)									2

2.ขออนุมัติโครงการ (อธิการ อนุมัติ)								4

3.การยืมเงิน 											6

4.เอกสารส่งเบิก เมื่อดำเนินการโครงการ เสร็จสิ้น							7

เอกสารที่เกี่ยวข้อง และแบบฟอร์มที่ใช้ (Form)								9

แนวปฏิบัติการจัดทำโครงการและการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่ไม่ใช่ส่วนราชการ และไม่เป็น รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 ซึ่งจะได้รับงบประมาณสนับสนุน  การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจากรัฐส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งมาจากผลการดำเนินงานตามพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยและถือว่าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยเอง ซึ่งเรียกว่า “งบประมาณเงินรายได้” นำมาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินกิจการได้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงการดำเนินงานให้ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2565 – 2580) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการพัฒนา มหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง และยุทธศาสตร์ชาติในหลายระดับ เพื่อการผลิตและพัฒนาบุคลากร รวมถึงองค์ความรู้ ที่สามารถนำไปพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคตได้ ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในทุกมิติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุด จำเป็นต้องอาศัยงบประมาณในการบริหารและการดำเนินงานที่เพียงพอ และเหมาะสม

งานการเงินสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เห็นความสำคัญของแนวปฏิบัติการจัดทำโครงการและการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี จึงได้งจัดทำแนวปฏิบัตินี้ โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ต่อไป

วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และขั้นตอนการจัดทำโครงการแก่ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแผนการดำเนินงาน ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ประโยชน์ที่ได้รับ

- การดำเนินการโครงการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีความถูกต้อง และครบถ้วน

- การเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ในแต่ละโครงการ เป็นไปตามแผนการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ลดข้อผิดพลาด และรวดเร็ว

ลำดับขั้นตอนการจัดทำโครงการ

1. ขออนุมัติโครงการ (ผอ. อนุมัติ)

วิทยากรคนไทย, บุคคลใน มศว เท่านั้น (ไม่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วม), อัตราตามหลักเกณฑ์เงินรายได้

โดยผู้ประสานงานส่งร่างโครงการ ให้งานการเงินพิจารณาในประเด็น ก่อนขออนุมัติโครงการ ดังนี้

- ชื่อโครงการฯ (ตามเล่มงบประมาณ)

- ชื่อกิจกรรม (ถ้ามี)

- ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงาน และผู้ประสานงาน

- หลักการและเหตุผล, วัตถุประสงค์ของโครงการ, เป้าหมายของโครงการ

- ผู้เข้าร่วมโครงการ ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน คือจำนวนกี่คน และใครเข้าร่วมบ้าง

X ต้องไม่ใช่บุคคลภายนอก และXต้องไม่ใช่วิทยากรชาวต่างชาติ

  - วิทยากร ภายนอก /ภายใน จำนวน xx คน

  - คณาจารย์และบุคลากร จำนวน xx คน

  - นิสิต จำนวน xx คน

- วิธีการดำเนินการ, ขั้นสรุปและตรวจสอบการดำเนินงาน, ขั้นประเมินผลการจัดโครงการ, ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการดำเนินงาน, แผนการใช้งบประมาณ (ตามไตรมาส)

- ระยะเวลาการดำเนินงาน (ระบุ วันที่จัดโครงการฯ)

- สถานที่ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม (ระบุ สถานที่ หรือออนไลน์)

- ผลผลิต/ตัวชี้วัดผลผลิต, ผลลัพธ์

- งบประมาณ ระบุรายละเอียดชัดเจน ประกอบด้วย จำนวนเงิน งบประมาณ แผนงาน และผลผลิต

โดยมี รายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามหมวดงบประมาณ เช่น

  - ค่าตอบแทนวิทยากร (ภานนอก) ( xx คน xx ชม. xx บาท)

  - ค่าตอบแทนวิทยากร (ภานใน) ( xx คน xx ชม. xx บาท)

  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( xx คน xx บาท xx มื้อ)

  - ค่าอาหารกลางวัน ( xx คน xx บาท xx มื้อ) เป็นต้น

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ, ปัญหา อุปสรรค, การปรับปรุงแก้ไขปัญหา, ข้อเสนอแนะ, กำหนดการส่งงาน

- ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการฯ (ลงวันที่)

- ชื่อผู้ตรวจสอบ/รับเอสาร (ลงวันที่)

** ต้องได้รับอนุมัติโครงการ ก่อนค่อยดำเนินการอื่นๆ เช่น ทำหนังสือเชิญวิทยากร **

- จัดทำบันทึกขออนุมัติโครงการและงบประมาณ รายละเอียดตามโครงการ พร้อมระบุ วัน เวลา สถานที่จัด จำนวนผู้เข้าร่วม ลงนามผู้รับผิดชอบโครงการ

- กำหนดการ (รายละเอียด)

- ชื่อโครงการ หรือกิจกรรม

- วัน เวลา และสถานที่ จัดโครงการฯ

- รายละเอียดการจัดกิจกรรม

*** รายการอื่น ที่นอกเหนือ สอบถามได้ที่ การเงิน ***

2. ขออนุมัติโครงการ (อธิการ อนุมัติ)

วิทยากรชาวต่างชาติ, บุคคลภายนอก, อัตราหรือรายการจ่ายนอกเหนือหลักเกณฑ์เงินรายได้

โดยผู้ประสานงานส่งร่างโครงการ ให้งานการเงินพิจารณาในประเด็น ก่อนขออนุมัติโครงการ ดังนี้

- ชื่อโครงการฯ (ตามเล่มงบประมาณ)

- ชื่อกิจกรรม (ถ้ามี)

- ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงาน และผู้ประสานงาน

- หลักการและเหตุผล, วัตถุประสงค์ของโครงการ, เป้าหมายของโครงการ

- ผู้เข้าร่วมโครงการ ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน คือจำนวนกี่คน และใครเข้าร่วมบ้าง

  - วิทยากร ชาวต่างชาติ จำนวน xx คน

  - วิทยากร ภายนอก /ภายใน จำนวน xx คน

  - คณาจารย์และบุคลากร จำนวน xx คน

  - นิสิต จำนวน xx คน

- วิธีการดำเนินการ, ขั้นสรุปและตรวจสอบการดำเนินงาน, ขั้นประเมินผลการจัดโครงการ, ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการดำเนินงาน, แผนการใช้งบประมาณ (ตามไตรมาส)

- ระยะเวลาการดำเนินงาน (ระบุ วันที่จัดโครงการฯ)

- สถานที่ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม (ระบุ สถานที่ หรือออนไลน์)

- ผลผลิต/ตัวชี้วัดผลผลิต, ผลลัพธ์

- งบประมาณ ระบุรายละเอียดชัดเจน ประกอบด้วย จำนวนเงิน งบประมาณ แผนงาน และผลผลิต

โดยมี รายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามหมวดงบประมาณ เช่น

  - ค่าตอบแทนวิทยากร (ชาวต่างชาติ) ( xx คน xx ชม. xx บาท)

  - ค่าตอบแทนวิทยากร (ภานนอก) ( xx คน xx ชม. xx บาท)

  - ค่าตอบแทนวิทยากร (ภานใน) ( xx คน xx ชม. xx บาท)

  - ค่าธรรมเนียมธนาคาร

  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( xx คน xx บาท xx มื้อ)

  - ค่าอาหารกลางวัน ( xx คน xx บาท xx มื้อ) เป็นต้น

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ, ปัญหา อุปสรรค, การปรับปรุงแก้ไขปัญหา, ข้อเสนอแนะ, กำหนดการส่งงาน

- ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการฯ (ลงวันที่)

- ชื่อผู้ตรวจสอบ/รับเอสาร (ลงวันที่)

** ต้องได้รับอนุมัติโครงการ ก่อนค่อยดำเนินการอื่นๆ เช่น ทำหนังสือเชิญวิทยากร **

- จัดทำบันทึกขออนุมัติโครงการและงบประมาณ รายละเอียดตามโครงการ พร้อมระบุ วัน เวลา สถานที่จัด จำนวนผู้เข้าร่วม ลงนามผู้รับผิดชอบโครงการ

- กำหนดการ (รายละเอียด)

- ชื่อโครงการ หรือกิจกรรม

- วัน เวลา และสถานที่ จัดโครงการฯ

- รายละเอียดการจัดกิจกรรม

*** รายการอื่น ที่นอกเหนือ สอบถามได้ที่ การเงิน ***

3. การยืมเงิน

3.1 ยืมเงินส่วนงาน วงเงิน ไม่เกิน 30,000.- บาท

(รายละเอียด ยืมเงินก่อนดำเนินกิจกรรม 7 วันทำการ)

- ส่งแบบฟอร์มยืมเงิน ตรวจที่การเงิน

- ลงนามผู้ยืม

- สำเนาโครงการ / สำเนาหนังสืออนุมัติเดินทาง / สำเนาหนังสืออนุมัติต่างๆ

3.2 ยืมเงินมหาวิทยาลัยฯ วงเงินตั้งแต่ 30,000.- บาท เป็นต้นไป

(รายละเอียด ยืมเงินก่อนดำเนินกิจกรรม 15 วันทำการ)

- ส่งแบบฟอร์มยืมเงิน ตรวจที่การเงิน

- ลงนามผู้ยืม

- สำเนาโครงการ / สำเนาหนังสืออนุมัติเดินทาง / สำเนาหนังสืออนุมัติต่างๆ

4. เอกสารส่งเบิก เมื่อดำเนินการโครงการ เสร็จสิ้น

  - สำเนาโครงการ ที่ได้รับอนุมัติ

  - กำหนดการ

  - ใบสำคัญรับเงิน ค่าตอบแทนวิทยากร (ทั้งภายในและภายนอก)

- ลงนามผู้รับเงิน (กรณี จ่ายเป็นเงินสด)

- พิมพ์ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ตรงผู้รับเงิน (กรณี โอนเงิน)

- สำเนา หนังสือเชิญวิทยากร

- ประวัติวิทยากร

- รูปภาพ การบรรยายของวิทยากร (ให้เห็น วัน เวลา ของการเริ่มบรรยาย และจบ อย่างชัดเจน)

4.4 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมฯ

- ใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี

- ชื่อร้านผู้ขาย, ชื่อผู้ซื้อ (สถาบันวิจัยฯ), ที่อยู่

- วันที่

- จำนวนเงิน (ตัวเลข และตัวอักษร)

- รายการ

- รายมือผู้รับเงิน

- รูปภาพอาหาร

  - ค่าตั๋วเครื่องบิน

- ใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี

- ชื่อร้านผู้ขาย, ชื่อผู้ซื้อ (สถาบันวิจัยฯ), ที่อยู่

- วันที่

- จำนวนเงิน (ตัวเลข และตัวอักษร)

- รายการ

- รายมือผู้รับเงิน

- รายชื่อผู้เดินทาง

  - ค่าเช่าเหมรถตู้ (ตามระเบียบ พัสดุ)

4.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

- ใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี

- ชื่อร้านผู้ขาย, ชื่อผู้ซื้อ (สถาบันวิจัยฯ), ที่อยู่

- วันที่

- จำนวนเงิน (ตัวเลข และตัวอักษร)

- รายการ

- รายมือผู้รับเงิน

  - ค่าผ่านทาง

- ใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี

- ใบรับรองแทนใบเสร็จ รายละเอียด วันที่ จำนวนเงิน

- คนขับรถ ลงนาม

  - ที่พัก

- ใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี

- ชื่อร้านผู้ขาย, ชื่อผู้ซื้อ (สถาบันวิจัยฯ), ที่อยู่

- วันที่

- จำนวนเงิน (ตัวเลข และตัวอักษร)

- รายการ

- รายมือผู้รับเงิน

- ใบรายชื่อผู้เข้าพัก

4.10 ค่าของที่ระลึก (ซื้อได้ กรณี ไปดูงาน /เยี่ยมชม ภายนอก ที่ละ 1 ชิ้น เท่านั้น)

- (ตามระเบียบ พัสดุ)

- ใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี

- ชื่อร้านผู้ขาย, ชื่อผู้ซื้อ (สถาบันวิจัยฯ), ที่อยู่

- วันที่

- จำนวนเงิน (ตัวเลข และตัวอักษร)

- รายการ

- รายมือผู้รับเงิน

  - สำเนา บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ พร้อมรายชื่อ (กรณีมีการเดินทางไปจัดโครงการฯ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ)

  - สำเนา บันทึกขออนุมัติใช้รถส่วนกลางฯ (กรณีมีการเดินทางไปจัดโครงการฯ ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ)

  - (กรณียืมเงิน) สำเนาสัญญายืมเงิน และสำเนาใบเสร็จ คืนเงินส่วนที่เหลือ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง และแบบฟอร์มที่ใช้ (Form)

- ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขออนุมัติโครงการฯ (กรณี มี 1 กิจกรรม จัดครั้งเดียว) อนุมัติโดย ผอ.

- ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขออนุมัติโครงการฯ (กรณี มีมากกว่า 1 กิจกรรม) อนุมัติโดย ผอ.

- ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขออนุมัติโครงการฯ อนุมัติโดย อธิการ

- แบบฟอร์มโครงการ

- แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน

- แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน

- แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร

- แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)

- แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินโครงการ

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน	สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์   โทร. ………………   (กรณี มี 1 กิจกรรม จัดครั้งเดียว)

ที่  อว 8724.1/                                	วันที่   ……………………………….25xx

เรื่อง  ขออนุมัติโครงการ...................................................... และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 25xx

เรียน	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ด้วย คณะกรรมการดำเนินงาน จะจัดโครงการ………………………………………........(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx) ซึ่งจัดขึ้นในวัน…………………………… มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน xx คน ประกอบด้วย คณาจารบ์และบุคลากร xx คน /นิสิต xx คน /วิทยากร xx คน /บุคคลทั่วไป xx คน ณ ……………………………… (ถ้ามี) และรูปแบบออนไลน์ โดยเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 25xx งบ……………… แผนงาน: …………………………………………….. ผลผลิต: …………………………. เป็นเงินจำนวน xx บาท   (….จำนวนเงินตัวหนังสือ....)  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการดังกล่าว และค่าใช้จ่าย โดยเบิกจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25xx งบ.......... แผนงาน:.......................................... ผลผลิต:……………………………………. เงินจำนวน xx บาท   (….จำนวนเงินตัวหนังสือ....)

(..............................................................)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

อนุมัติ

(รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ................................................................ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ............)

การดำเนินงานสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 	สร้างผลงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยาเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 	ผลิตบัณฑิตและพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นสากล เพื่อการบริการสังคมแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 	บริหารคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ชื่อโครงการ : ..................................................................................................

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะทำงาน  (รายชื่อผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้ที่ทำงานในโครงการ)

1) ...................................................................................................................

2) ...................................................................................................................

3) ...................................................................................................................

4) ...................................................................................................................

ผู้ประสานงานโครงการ  (ผู้ดำเนินงานโครงการ)

1)	...................................................................................................................

2)	...................................................................................................................

1.	หลักการและเหตุผล

.....................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

2.	วัตถุประสงค์ของโครงการ

....................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

3.	เป้าหมายของโครงการ

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ ( xx  คน)   (ระบุอย่างละเอียด) (กรณี มี 1 กิจกรรม)

1)  วิทยากรภายใน / ภานนอก / ชาวต่างประเทศ  	จำนวน xx คน

2)  คณาจารย์และบุคลากร		         		จำนวน xx คน

3)  นิสิต				          		จำนวน xx คน

4)  บุคคลทั่วไป					จำนวน xx คน

5.	วิธีดำเนินการ

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. ขั้นตอนและกิจกรรมการดำเนินงาน

| ขั้นตอน/กิจกรรม | ช่วงเวลา | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- |
| 1) .................................................... 2) .................................................... 3) .................................................... | วัน เดือน ปี | xx |
| รวมทั้งสิ้น |  | xx |

7. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (รายเดือน และรายไตรมาส)

หน่วย:  บาท

| ประจำปี พ.ศ.25xx |  |  | ประจำปี พ.ศ.25xx |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | xx | xx | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมเงิน ......xx.....บาท |  |  | รวมเงิน ......xx.......บาท |  |  | รวมเงิน ........... บาท |  |  | รวมเงิน - บาท |  |  |

8.	ระยะเวลาการดำเนินงาน (ระบุอย่างชัดเจน)

วัน เดือน ปี จัดงาน.........................................................................................................................

9.	สถานที่ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10.	ผลผลิต (Output) / ตัวชี้วัดผลผลิต

| ผลผลิต (Output) | ตัวชี้วัดผลผลิต/ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- |

11.	ผลลัพธ์ (Outcomes)  ........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

12.	งบประมาณ  จำนวนเงิน  xx บาท  (…......…จำนวนตัวหนังสือ………….)

เบิกจากงบประมาณของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25xx

งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

งบประมาณเงินรายได้

งบประมาณอื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................

แผนงาน: 	 ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต:	 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามหมวดงบประมาณ  ดังนี้

| รายละเอียดจำแนกตามหมวดงบประมาณ | จำนวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท) |
| --- | --- |
| งบเงินอุดหนุน |  |
| 1. ค่าตอบแทนวิทยากร……. (xx คน x xx ชั่วโมง x xx บาท) | xx |
| 2. ค่าอาหาร (xx คน x xx บาท x xx มื้อ) | xx |
| 3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (xx คน x xx บาท x xx มื้อ) | xx |
| 4. ค่าถ่ายเอกสาร | xx |
| 5. ค่าวัสดุสำหรับจัดโครงการ/กิจกรรมฯ | xx |
| รวม | xx |

หมายเหตุ อัตราการจ่ายเป็นไปตามระเบียบราชการ และขอเฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

13.	ผลที่คาดว่าจะได้รับ

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

14. 	ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการจัดโครงการที่ผ่านมา

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

15.	การปรับปรุงแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการจัดโครงการที่ผ่านมา

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

16.	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการนำผลประเมินจากการจัดโครงการครั้งก่อนมาใช้ในครั้งนี้

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

17. 	วิธีการติดตามประเมินผลโครงการ

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

18.	กำหนดการส่งรายงานและประเมินผลโครงการ

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ................................................. ผู้รับผิดชอบโครงการ

(………………………………………………)

วันที่…………………………………..

ลงชื่อ ..................................................... ผู้ตรวจสอบ/รับเอกสาร

วันที่ ......................................................

กำหนดการ

โครงการ.................................................

กิจกรรม (ถ้ามี) ....................................................

วันที่ ....................... เวลา.......  ณ ............................

หมายเหตุ	พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา............ และ..........

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน	สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์   โทร. ………………             (กรณี มากกว่า 1 กิจกรรม)

ที่  อว 8724.1/                                	วันที่   ……………………………….25xx

เรื่อง  ขออนุมัติโครงการ...................................................... และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 25xx

เรียน	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ด้วย คณะกรรมการดำเนินงาน จะจัดโครงการ………………………………………........(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx)  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ในประเด็นที่ ................................................ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

- .....................................

- ....................................

โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน..........................ถึง.................... ใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 25xx งบ……………… แผนงาน: …………………………………………….. ผลผลิต: …………………………. จำนวนทั้งสิ้น xx บาท        (….จำนวนเงินตัวหนังสือ....)  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการดังกล่าว และค่าใช้จ่าย โดยเบิกจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25xx งบ.......... แผนงาน:.......................................... ผลผลิต:……………………………………. เงินจำนวน xx บาท   (….จำนวนเงินตัวหนังสือ....)

(..............................................................)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

อนุมัติ

(รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ................................................................ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ............)

การดำเนินงานสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 	สร้างผลงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยาเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 	ผลิตบัณฑิตและพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นสากล เพื่อการบริการสังคมแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 	บริหารคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ชื่อโครงการ : ..................................................................................................

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะทำงาน  (รายชื่อผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้ที่ทำงานในโครงการ)

1) ...................................................................................................................

2) ...................................................................................................................

3) ...................................................................................................................

4) ...................................................................................................................

ผู้ประสานงานโครงการ  (ผู้ดำเนินงานโครงการ)

1)	...................................................................................................................

2)	...................................................................................................................

รายละเอียดโครงการ (ใส่ตราตางนี้ กรณีมีกิจกรรมมากกว่า 1 กิจกรรม ถ้ามี 1 กิจกรรม ไม่ต้องใส่)

| กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | วิธีการ | กลุ่มเป้าหมาย | ตัวชี้วัดรายกิจกรรม | งบประมาณ | ช่วงเวลาจัดกิจกรรม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 3 |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ 3 |  |  |  |  |  |  |

1.	หลักการและเหตุผล

.....................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

2.	วัตถุประสงค์ของโครงการ

....................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

3.	เป้าหมายของโครงการ

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ ( xx  คน)   (ระบุอย่างละเอียด)

(มีมากกว่า 1 กิจกรรม ใส่ตราราง)

| กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | รวมจำนวน |
| --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 | วิทยากรภายใน / ภานนอก / ชาวต่างประเทศคณาจารย์และบุคลากร นิสิต บุคคลทั่วไป | xx xx xx xx |
| กิจกรรมที่ 2 |  |  |
| กิจกรรมที่ 3 |  |  |

5.	วิธีดำเนินการ

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. ขั้นตอนและกิจกรรมการดำเนินงาน

| กิจกรรม | ขั้นตอน/กิจกรรม | ช่วงเวลา | งบประมาณ (บาท) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ……………………………………………………… ……………………………………………………… | 1) .................................................... 2) .................................................... 3) .................................................... | วัน เดือน ปี | xx |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | xx |  |

7. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (รายเดือน และรายไตรมาส)

หน่วย:  บาท

| กิจกรรม | ประจำปี พ.ศ.25xx |  |  | ประจำปี พ.ศ.25xx |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรมที่ 1 | - | - | xx | xx | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรมที่ 2 | - | xx | xx | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | รวมเงิน ......xx.....บาท |  |  | รวมเงิน ......xx.......บาท |  |  | รวมเงิน ........... บาท |  |  | รวมเงิน - บาท |  |  |

8.	ระยะเวลาการดำเนินงาน (ถ้ามีมากกว่า 1 กิจกรรม ใส่ช่วงเดือนในการดำเนินงาน)

วัน เดือน ปี จัดงาน.........................................................................................................................

9.	สถานที่ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10.	ผลผลิต (Output) / ตัวชี้วัดผลผลิต

| ผลผลิต (Output) | ตัวชี้วัดผลผลิต/ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- |

11.	ผลลัพธ์ (Outcomes)  ........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

12.	งบประมาณ  จำนวนเงิน  xx บาท  (…......…จำนวนตัวหนังสือ………….)

เบิกจากงบประมาณของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25xx

งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

งบประมาณเงินรายได้

งบประมาณอื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................

แผนงาน: 	 ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต:	 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามหมวดงบประมาณ  ดังนี้

- กิจกรรมที่ 1 .......................................................

| รายละเอียดจำแนกตามหมวดงบประมาณ | จำนวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท) |
| --- | --- |
| งบเงินอุดหนุน |  |
| 1. ค่าตอบแทนวิทยากร……. (xx คน x xx ชั่วโมง x xx บาท) | xx |
| 2. ค่าอาหาร (xx คน x xx บาท x xx มื้อ) | xx |
| 3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (xx คน x xx บาท x xx มื้อ) | xx |
| 4. ค่าถ่ายเอกสาร | xx |
| 5. ค่าวัสดุสำหรับจัดโครงการ/กิจกรรมฯ | xx |
| รวม | xx |

หมายเหตุ อัตราการจ่ายเป็นไปตามระเบียบราชการ และขอเฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

- กิจกรรมที่ 2 .......................................................

| รายละเอียดจำแนกตามหมวดงบประมาณ | จำนวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท) |
| --- | --- |
| งบเงินอุดหนุน |  |
| 1. ค่าตอบแทนวิทยากร……. (xx คน x xx ชั่วโมง x xx บาท) | xx |
| 2. ค่าอาหาร (xx คน x xx บาท x xx มื้อ) | xx |
| 3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (xx คน x xx บาท x xx มื้อ) | xx |
| 4. ค่าถ่ายเอกสาร | xx |
| 5. ค่าวัสดุสำหรับจัดโครงการ/กิจกรรมฯ | xx |
| รวม | xx |

หมายเหตุ อัตราการจ่ายเป็นไปตามระเบียบราชการ และขอเฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

13.	ผลที่คาดว่าจะได้รับ

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

14. 	ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการจัดโครงการที่ผ่านมา

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

15.	การปรับปรุงแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการจัดโครงการที่ผ่านมา

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

16.	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการนำผลประเมินจากการจัดโครงการครั้งก่อนมาใช้ในครั้งนี้

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

17. 	วิธีการติดตามประเมินผลโครงการ

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

18.	กำหนดการส่งรายงานและประเมินผลโครงการ

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ................................................. ผู้รับผิดชอบโครงการ

(………………………………………………)

วันที่…………………………………..

ลงชื่อ ..................................................... ผู้ตรวจสอบ/รับเอกสาร

วันที่ ......................................................

กำหนดการ

โครงการ.................................................

กิจกรรม (ถ้ามี) ....................................................

วันที่ ....................... เวลา.......  ณ ............................

หมายเหตุ	พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา............ และ..........

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน	สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์   โทร. ………………

ที่  อว 8724.1/                                	วันที่   ……………………………….25xx

เรื่อง  ขออนุมัติโครงการ...................................................... และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 25xx

เรียน	อธิการบดี

ด้วย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการ………………………………………........(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx) โดยจัดขึ้นในวัน…………………………… มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน xx คน ประกอบด้วย คณาจารบ์และบุคลากร xx คน /นิสิต xx คน /วิทยากร xx คน /บุคคลทั่วไป xx คน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

- โครงการ......................... (ประจำปีงบประมาณ 25xx) ในวัน……………….. ณ ……………………… (ถ้ามี) และรูปแบบออนไลน์

- โครงการ……... โดยเบิกจ่ายจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 25xx งบ……… แผนงาน: ………....... ผลผลิต: ……………. เป็นเงินจำนวน xx บาท   (….จำนวนเงินตัวหนังสือ....) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้

2.1 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (xx คน x xx ชม. x xx บาท)				xx  บาท

2.2 ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน (xx คน x xx ชม. x xx บาท)				xx  บาท

2.3 ค่าอาหารว่าง (xx คน x xx มื้อ x xx บาท)				xx  บาท

2.4 ค่าอาหารกลางวัน (xx คน x xx มื้อ x xx บาท)		         		xx  บาท

2.5 ค่าวัสดุสำหรับจัดโครงการฯ		        		xx  บาท

2.6 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์, ป้ายไวนิล				xx  บาท

2.7 ค่าเอกสารประกอบการประชุม/การประชุม				xx  บาท

2.8 โล่รางวัลกรณีพิเศษ ดังนี้

- สำหรับบุคลากรของสถาบันวิจัยฯ (xx โล่ x xx บาท)				xx  บาท

- สำหรับศิษย์เก่าของสถาบันวิจัยฯ (xx โล่ x xx บาท)				xx  บาท

รวมทั้งสิ้น xx  บาท (…จำนวนเงินตัวหนังสือ...)

- บุคคลทั่วไป จำนวน xx คน

(รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ................................................................ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ............)

การดำเนินงานสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 	สร้างผลงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยาเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 	ผลิตบัณฑิตและพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นสากล เพื่อการบริการสังคมแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 	บริหารคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ชื่อโครงการ : ..................................................................................................

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะทำงาน  (รายชื่อผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้ที่ทำงานในโครงการ)

1) ...................................................................................................................

2) ...................................................................................................................

3) ...................................................................................................................

4) ...................................................................................................................

ผู้ประสานงานโครงการ  (ผู้ดำเนินงานโครงการ)

1)	...................................................................................................................

2)	...................................................................................................................

1.	หลักการและเหตุผล

.....................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

2.	วัตถุประสงค์ของโครงการ

....................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

3.	เป้าหมายของโครงการ

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ ( xx  คน)   (ระบุอย่างละเอียด)

1)  วิทยากรภายใน / ภานนอก / ชาวต่างประเทศ  	จำนวน xx คน

2)  คณาจารย์และบุคลากร		         		จำนวน xx คน

3)  นิสิต				          		จำนวน xx คน

4)  บุคคลทั่วไป					จำนวน xx คน

5.	วิธีดำเนินการ

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. ขั้นตอนและกิจกรรมการดำเนินงาน

| ขั้นตอน/กิจกรรม | ช่วงเวลา | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- |
| 1) .................................................... 2) .................................................... 3) .................................................... | วัน เดือน ปี | xx |
| รวมทั้งสิ้น |  | xx |

7. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (รายเดือน และรายไตรมาส)

หน่วย:  บาท

| ประจำปี พ.ศ.25xx |  |  | ประจำปี พ.ศ.25xx |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | xx | xx | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมเงิน ......xx.....บาท |  |  | รวมเงิน ......xx.......บาท |  |  | รวมเงิน ........... บาท |  |  | รวมเงิน - บาท |  |  |

8.	ระยะเวลาการดำเนินงาน (ระบุอย่างชัดเจน)

วัน เดือน ปี จัดงาน.........................................................................................................................

9.	สถานที่ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10.	ผลผลิต (Output) / ตัวชี้วัดผลผลิต

| ผลผลิต (Output) | ตัวชี้วัดผลผลิต/ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- |

11.	ผลลัพธ์ (Outcomes)  ........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

12.	งบประมาณ  จำนวนเงิน  xx บาท  (…......…จำนวนตัวหนังสือ………….)

เบิกจากงบประมาณของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25xx

งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

งบประมาณเงินรายได้

งบประมาณอื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................

แผนงาน: 	 ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต:	 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามหมวดงบประมาณ  ดังนี้  (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอัตราได้)

| รายละเอียดจำแนกตามหมวดงบประมาณ | จำนวนเงินค่าใช้จ่าย (บาท) |
| --- | --- |
| งบเงินอุดหนุน |  |
| 1. ค่าตอบแทนวิทยากร……. (xx คน x xx ชั่วโมง x xx บาท) | xx |
| 2. ค่าอาหาร (xx คน x xx บาท x xx มื้อ) | xx |
| 3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (xx คน x xx บาท x xx มื้อ) | xx |
| 4. ค่าถ่ายเอกสาร | xx |
| 5. ค่าวัสดุสำหรับจัดโครงการ/กิจกรรมฯ | xx |
| รวม | xx |

หมายเหตุ อัตราการจ่ายเป็นไปตามระเบียบราชการ และขอเฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ

13.	ผลที่คาดว่าจะได้รับ

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

14. 	ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการจัดโครงการที่ผ่านมา

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

15.	การปรับปรุงแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการจัดโครงการที่ผ่านมา

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

16.	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการนำผลประเมินจากการจัดโครงการครั้งก่อนมาใช้ในครั้งนี้

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

17. 	วิธีการติดตามประเมินผลโครงการ

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

18.	กำหนดการส่งรายงานและประเมินผลโครงการ

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ................................................. ผู้รับผิดชอบโครงการ

(………………………………………………)

วันที่…………………………………..

ลงชื่อ ..................................................... ผู้ตรวจสอบ/รับเอกสาร

วันที่ ......................................................

กำหนดการ

โครงการ.................................................

กิจกรรม (ถ้ามี) ....................................................

วันที่ ....................... เวลา.......  ณ ............................

หมายเหตุ	พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา............ และ..........

โครงการ..............................................

(AP67-...................)

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่................................

ชื่อผู้จัดทำ................................

โครงการ.................................................................. (AP67-..........................)

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

1.	หลักการและเหตุผล

2.	วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.	เป้าหมายของโครงการ

4. รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

โครงการได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ .......................เดือน...................ปี

| กิจกรรมที่ (ชื่อ) | วัตถุประสงค์ | วิธีการ | กลุ่มเป้าหมาย |  | วันจัดกิจกรรม | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | จัดสรร | ผลดำเนินการ |  | จัดสรร | ผลดำเนินการ |

6. ผลผลิต/ตัวชี้วัด/

| ผลผลิต (Output) | ตัวชี้วัดผลผลิต/ค่าเป้าหมาย | รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 | ตัวชี้วัดด้านเวลา: ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: |  |
| กิจกรรมที่ 2 | ตัวชี้วัดด้านเวลา: ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: |  |

ผลการดำเนินงาน

โครงการ...........................................................................

กิจกรรมที่ 1 .............................................................................

ผลการประเมิน

- คะแนนความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม (Mean, Sd) ความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ...................................

- คะแนนก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

- สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

หมายเหตุ ข้อคำถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และตัวชี้วัด

รูปภาพประกอบ

อื่นๆ